## Slide 1: ОБСУДИМ ВМЕСТЕ Отражение реализации проектов через мониторинговые отчеты
3 августа 2021
Инна Голеня,
Эксперт Благотворительного фонда «КЛЮЧ»

## Slide 2: С чего начинаем?
Получено письмо от Фонда с информацией, что на портале в личных кабинетах организаций размещена форма МиО на 2021 год.
В личном кабинете, где заполняли заявки на Конкурс, выбираем в меню слева Мастер отчёта и далее кликнем по кнопке в правом верхнем углу “Добавить новый” (стр.12 технической инструкции)
Открываем Мастер мониторингового отчета на 2021год.
http://deti.timchenkofoundation.org/

## Slide 3: Не забыть !
Мастер мониторингового отчёта имеет 3 вкладки: управление отчетом, отчет, приложения.
На вкладке «Управление отчетом» выбираем простановкой галочек:
какие из периодов являются “нулевыми”, т.е. в это время по проекту не будет количественных результатов.
Например: в июле-августе мероприятия в рамках проекта не проводятся, и вы отметили их как “нулевые” (проставили галочки), в excel отчета данные месяцы будут выводиться на сером фоне.
какие из показателей не относятся к Вашей работе по проекту.
Например: показатель «Количество родителей с зависимостями, у которых наблюдается улучшение» в рамках проекта не отслеживается, отмечаем галочкой

## Slide 4: Мониторинговая форма

## Slide 5: Плановые значения по показателям на 2021 год
Вносим плановые значения по всем выбранным показателям из п 3.5. Ожидаемые социальные результаты проекта и план-графика описания проекта
Не забываем! Переносим индивидуальные показатели из заявки, добавляем их вручную, вписав в соответствующие столбцы.
Название показателя должно начинаться со слова «Количество…»
Пишем письмо куратору.
Получаем ответ: «Принято»
Согласовать плановые показатели с куратором необходимо до 10 августа.
После принятия плановых показателей куратором, заполняем фактические показатели

## Slide 6: Принятие плановых показателей
ЭТО ВАЖНО!
Обозначаем количественные данные только в целых числах. Для внесения изменений в описание проекта обращаемся к руководителю программы Ольге Борцовой.
Значения должны быть реалистичные. Положительные изменения у каждого участника проекта необходимо будет подтвердить документами.
Показатели, предложенные Фондом и индивидуальные переносятся из заявки. Новые индивидуальные показатели не добавляем , если не были запланированы в описании проекта.
Обязательно обозначение методов, указанных в заявке + автор методики («комментарии») + периодичность замеров («комментарии»)

## Slide 7: Работа с мониторинговой формой
ВВОДИМ только количественные данные - целые числа, отражающие количество детей/ родителей/ семей / мероприятий и пр.
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ Проценты, доли
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ суммируются данные по показателям
ЭТО ВАЖНО!
Ежемесячно заполняется мониторинговая форма
До 15-го числа следующего месяца вводятся данные за отчетный месяц
Например, данные за август вводим до 15 сентября.
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

## Slide 8: Работа с мониторинговой формой
№ п/п | Показатель | Август 2021 |  | Сентябрь 2021 | 
 |  | Всего | В т.ч. новых | Всего | В т.ч. новых
 | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ |  |  |  | 
1 | Количество детей, возвращённых в кровные семьи | 2 | 2 | 2 | 0
1.1 | в т.ч. детей-подростков | 2 | 2 | 2 | 0
1.2 | в т.ч. детей с ОВЗ | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | в т.ч. детей, временно помещенных в ДУ, замещающие семьи | 1 | 1 | 1 | 0
2 | Количество предотвращённых случаев отобрания (изъятий), отказов детей из семей | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | в т.ч. детей-подростков | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | в т.ч. детей с ОВЗ | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | в т.ч. детей, временно помещенных в ДУ, замещающие семьи | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | в т.ч. из опекунских семей | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Количество детей, улучшивших свое благополучие | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | в т.ч. улучшивших психическое состояние | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | в т.ч. улучшивших физическое состояние | 0 | 0 | 0 | 0
автоматически
вручную

## Slide 9: Показатели 1-6 – показатели социальных результатов
1. Количество детей, возвращённых в кровные семьи
1.1 в т.ч. детей-подростков
1.2 в т.ч. детей с ОВЗ
1.3 в т.ч. детей, временно помещенных в ДУ, замещающие семьи
2. Количество предотвращённых случаев отобрания (изъятий), отказов детей из семей
2.1. в т.ч. детей-подростков
2.2. в т.ч. детей с ОВЗ
2.3. в т.ч. детей, временно помещенных в ДУ, замещающие семьи
2.4 в т.ч. из опекунских семей
3. Количество детей, улучшивших свое благополучие
3.1 в т.ч. улучшивших психическое состояние
3.2 в т.ч. улучшивших физическое состояние
3.3 в т.ч. повысивших уровень развития, навыков
3.4 в т.ч. улучшивших детско-родительские отношения
3.5 в т.ч. улучшивших показатели успеваемости
3.6 строка для ввода собственного варианта
Должно быть зафиксировано намерение отказа/отобрания
Возвращение в семью к биологической матери и/или отцу.

## Slide 10: Показатель 3 < суммы показателей 3.1 - 3.6 Показатель 3 = 0
В октябре 4 ребенка улучшили физическое состояние, подтвердили это документами, учли их в целевых значениях и обозначили в мониторинговой таблице “в т.ч. новых” в показателе 3.2 и в показателе 3.
 |  | Октябрь | 
 |  | Всего | В т.ч. новых
3 | Количество детей, улучшивших своё благополучие | 4 | 4
3.1 | в т.ч. улучшивших психическое состояние | 0 | 0
3.2 | в т.ч. улучшивших физическое состояние | 4 | 4
3.3 | в т.ч. повысивших уровень развития, навыков | 0 | 0
3.4 | в т.ч. улучшивших детско-родительские отношения | 0 | 0
3.5 | в т.ч. улучшивших показатели успеваемости | 0 | 0
В ноябре у 2 из этих 4 детей удалось улучшить уровень развития, навыков. Соответственно, проставляем целевое значение 2 в показателе 3.3, но в показателе 3 их уже не учитываем, потому что в августе они уже улучшили благополучие – по другому показателю (3.2).
 |  | Август |  | Сентябрь | 
 |  | Всего | В т. ч. новых | Всего | В т. ч. новых
3 | Количество детей, улучшивших своё благополучие | 4 | 4 | 4 | 0
3.1 | в т.ч. улучшивших психическое состояние | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | в т.ч. улучшивших физическое состояние | 4 | 4 | 4 | 0
3.3 | в т.ч. повысивших уровень развития, навыков | 0 | 0 | 2 | 2
3.4 | в т.ч. улучшивших детско-родительские отношения | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | в т.ч. улучшивших показатели успеваемости | 0 | 0 | 0 | 0
Это возможно!!!

## Slide 11: Показатели 1-6 – показатели социальных результатов
4. Количество семей, в которых улучшены детско-родительские отношения
4.1. в т.ч. семей, временно поместивших ребенка в ДУ, замещающую семью
4.2. в т.ч. семей, воспитывающих ребенка (детей) с ОВЗ
5. Количество родителей, которые восстановлены в родительских правах или отменено ограничение родительских прав
5.1. в т.ч. восстановлены в родительских правах
5.2. в т.ч. отменено ограничение родительских прав
(Показатель 5 является суммой 5.1 + 5.2)
6. Количество родителей с зависимостями, у которых наблюдается улучшение (снижение / прекращение потребления)
6.1. в т.ч. прошедших лечение от алкогольной, наркотической или иной зависимости
6.2. в т.ч. находящихся в ремиссии более 3 месяцев
Только родители, в отношении которых отменены решения о лишении или ограничении родительских прав именно благодаря реализации проекта, как результат проекта.

## Slide 12: Показатели 7-9 – показатели непосредственных результатов
7. Количество семей, получивших поддержку в рамках реализуемого проекта
7.1 в т.ч. детей
7.2 в т.ч. родителей
7.3 в т.ч. семей, в отношении которых повышен уровень поддержки со стороны окружения (родственники, друзья, школы, детские сады, соседи и пр.)
7.4 в т.ч. семей, где у родителя(ей) есть зависимость
7.5 в т.ч. семей, где у родителя(ей) есть инвалидность
7.6 в т.ч. семей, воспитывающих ребенка (детей) с ОВЗ
7.7 в т.ч. многодетных семей
7.8 в т.ч. неполных семей
7.9 в т.ч. семей, временно поместивших ребенка в ДУ, замещающую семью
7.10 в т.ч. семей, снятых с различных видов учета (СОП, КДН и пр.)
7.11 в т.ч. опекунских семей
7.12 в т.ч. семей, получивших поддержку после случая насилия в семье, жестокого обращения с ребёнком
7.13 в т.ч. детей, прошедших реабилитацию после случая насилия в семье, жестокого обращения
7.14 Cтрока для ввода собственных формулировок (при наличии)

## Slide 13: Показатели 7-9 – показатели непосредственныхрезультатов
8. Количество детей в ДУ, получивших поддержку в рамках реализуемого проекта
8.1 в т.ч. детей-подростков
8.2 в т.ч. детей с ОВЗ
8.3 в т.ч. детей, временно помещенных в ДУ
9. Количество выпускников ДУ и замещающих семей, получивших поддержку в рамках реализуемого проекта
Показатель 10 - контрольный показатель
10. Количество отобраний (изъятий), отказов от детей из семей, сопровождаемых в рамках реализуемого проекта
10.1 в т.ч. из кровных семей
10.2 в т.ч. детей-подростков
10.3 в т.ч. детей с ОВЗ
10.4 в т.ч. из опекунских семей

## Slide 14: Показатели 11 – 13 - показатели распространения практики
11. Количество мероприятий по распространению практики среди специалистов
12. Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта
12.1 в т.ч. служб сопровождения и центров семейного устройства
12.2 в т.ч. отделов / органов опеки и попечительства
12.3 в т.ч. негосударственных некоммерческих организаций (НКО), деятельность которых направлена на содействие в области профилактики социального сиротства, семейного устройства
12.4 в т.ч. детских домов, школ-интернатов и иных учреждений, в которых воспитываются дети
12.5 в т.ч. школ, детских садов, техникумов и иных общеобразовательных учреждений
13. Количество организаций, специалисты которых приняли участие в мероприятиях по распространению практики, познакомились/обучились вашей практике

## Slide 15: Методы сбора данных
№ п/п | Показатель | Декабрь 2021 |  | Итого за год |  | Итого за весь период реализации проекта | Метод сбора данных (выбор из вариантов ) | Метод сбора данных (добавить свой) | Комментарии
 |  | Всего | В т.ч. новых | ПЛАН | ФАКТ |  |  |  | 
 | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ |  |  |  |  |  |  |  | 
3.4 | в т.ч. улучшивших детско-родительские отношения | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Опросник | - | Опросник «Подростки о родителях» (Л. И. Вассерман, И. А. Горьковая, Е. Е. Ромицына).
3.5 | в т.ч. улучшивших показатели успеваемости | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Свой метод | Дневник успеваемости | 
Для каждого показателя нужно указать метод сбора данных: выбрать его из выпадающего списка или указать свой вариант
Если методика где-то опубликована, то указываем ее название в столбце «Комментарий»

## Slide 16: Подготовка подтверждающих документов
Подтверждающие документы для показателей социальных результатов должны отражать изменения, происходящие у благополучателей
Куратор может рекомендовать поменять и помогает организации подобрать форму подтверждающего документа, если он не отражает динамику.
Подтверждающие документы допускаются в форматах pdf, excel, doc.
Если в документе - несколько страниц, он сканируется последовательно, по страничке, в один файл формата pdf
Документ должен быть виден целиком и ясно читаем.
Сканы первичных документов содержат персональные данные или результаты психологической диагностики конкретных детей или родителей, поэтому Фондом разработаны аналитические таблицы для отражения социальных результатов.
Если документы (например, списки регистрации участников мероприятия) содержат информацию, которая может противоречить законодательству или интересам тех, с кем Вы работаете, такую информацию перед сканированием закрываем.

## Slide 17: Подтверждающие документы для показателей социальных результатов
Параметры | Метод сбора данных | Дата входящей диагностики | Результат базового замера (баллы/уровень/краткая формулировка экспертной оценки) | Дата промежуточной/ итоговой диагностики | Результат повторного замера | Отметка о положительной динамике
Эмоцион. состояние | Тест Люшера проективные методики ”Дерево” “Несуществующее животное” | 17.09.2021 20.09.2021 | Диагностируется стресс и эмоциональное напряжение. На момент диагностики у мальчика присутствуют переживания в связи со смертью матери. | 10.12.2021 | Мальчик испытывает преимущественно положительный эмоциональный фон | Положительная динамика наблюдается
Дестко-родительские отношения | “Семейная социограмма” Цветовой тест отношений “Рисунок семьи” | 17.09.2021 20.09.2021 | Психологическая атмосфера в семье на момент диагностики напряжена. Ребенок переживает утрату | 10.12.2021 | Психологическая атмосфера в семье устойчиво -благоприятная | Положительная динамика наблюдается
Пример аналитической таблицы для показателей по улучшению благополучия детей
Имя ребенка: Алексей Возраст: 15 лет

## Slide 18: Таблица для всех показателей, связанных с количеством благополучателей (может модифицироваться)
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оказанных услуг |  |  | 
№ | Семья | Кол-во родителей, получающих помощь | Кол-во детей, получающих помощь | из них с ОВЗ | из них подростков | Из них сиблингов | Дата приема в проект | Дата выхода из проекта | Услуга №1 | Услуга №2 | Услуга №3 | Новые благопо лучатели (да / нет)

## Slide 19: Таблица для всех показателей, связанных с распространением практики (может модифицироваться)
Кол-во специалистов | ФИО | Телефон | E-mail | Организация | Кол-во организаций | 12.1 служб сопровождения и центров семейного устройства | 12.2 отделов / органов опеки и попечительства | 12.3 некоммерческих организаций (НКО) | 12.4 детских домов, школ-интернатов и иных учреждений | 12.5 школ и иных общеобразовательных учреждений | 12.6 ассоциаций, сообществ приёмных родителей | Меро приятие 1 | Меро приятие 2 | Меро приятие 3 | 
1 | Иванов И.И. |  |  | АНО "Ромашка" | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
2 | Петров П.П. |  |  | АНО "Ромашка" |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 

## Slide 20: Подтверждающие документы для показателей непосредственных результатов
Тема:
Дата:
№ п/п | ФИО специалиста | Территория/МО | Место работы/ должность | Подпись
Список регистрации участников семинара
к показателю «Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях проекта»

## Slide 21: Подтверждающие документы для показателей непосредственных результатов
№ | Код семьи |  | Кол-во родителей, получивших поддержку | Кол-во детей, получивших поддержку | из них с ОВЗ | из них подростков | из них сиблингов | Дата приема в проект | Дата выхода из проекта | Консуль-тации | Занятия «Семейная школа» | Новые благо-получатели (да/нет)
1 | В-1 | мать Е.А | 1 | - | - | - | - | 05.08.21 |  | 2 | 2 | да
 |  | отец В.Л | 1 | - | - | - | - |  |  | 2 | - | да
 |  | И. |  | 1 | 1 |  |  |  |  | - | 2 | да
2 | Б-4 | мать В.А | 1 | - | - | - | - | 05.08.21 |  | 3 | 2 | да
 |  | Н. |  | 1 |  | 1 |  |  |  | - | 2 | да
Сводная таблица учета
семей, получивших поддержку в рамках проекта

## Slide 22: Ежемесячная проверка мониторингового отчета
Соответствие значений показателей, обозначенных в мониторинговой форме, и указанных
в подтверждающих документах
Каждый обозначенный показатель
за период подтвержден документами
Содержание подтверждающих документов
соответствует показателям, для производственных показателей - охват целевой группы, для качественных – изменение, происходящие у благополучателей.
Корректное оформление
подтверждающих документов
Основные требования к МО
для принятия куратором

## Slide 23: Ежемесячная проверка мониторингового отчета Корректное оформление подтверждающих документов
Название таблицы/списков;
Дата оказания услуг/проведения мероприятия;
Визуальное выделение новых участников проекта;
Итоговая строка в таблицах;
Зашифрованные личные данные благополучателей;
Подпись специалиста/печать организации.

## Slide 24
СПАСИБО!
У нас все обязательно получится!
Инна Голеня
эксперт Благотворительного фонда «Ключ»
inna-golenya@yandex.ru